## Лист1
План объектов инфраструктуры в Смоленской области в 2018 году
Социальная инфраструктура:
Объекты системы здравоохранения
Объекты системы образования
Объекты системы культуры
Объекты сферы физической культуры и спорта
Телекоммуникационная инфраструктура:
Объекты телекоммуникационной инфраструктуры
Инженерная инфраструктура
Объекты инженерной инфраструктуры
Энергетическая инфраструктура
Объекты энергетической инфраструктуры
Транспортная инфраструктура
Объекты транспортной инфраструктуры

## Лист2
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы здравоохранения
1. | г. Смоленск | Перинатальный центр на 130 коек | Всего: 2 516 629,4, в том числе: субсидии ФФОМС: 2 011 044,7, областной бюджет: 505 584,7 | - | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; бюджет Смоленской области | 2014 - 2018 гг.* | Июнь 2018 г. | Постановление Администрации Смоленской области от 24.03.2011 № 168 (в редакции постановлений от 27.12.2013 № 1174, от 10.04.2014 № 249, от 22.07.2015 № 434, от 17.06.2016 № 327, от 22.08.2016 № 484, от 22.03.2017 № 156) «Об утверждении Региональной программы модернизации здравоохранения Смоленской области на 2011 – 2017 годы» | Ввод объекта в эксплуатацию
*Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 24.03.2011 № 168 (в редакции постановления от 22.03.2017 № 156) «Об утверждении Региональной программы модернизации
здравоохранения Смоленской области на 2011 – 2017 годы» срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра» 2014-2017 гг.

## Лист3
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы образования
1 | г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22А | Пристройка к МБОУ СОШ № 33 на 575 мест | 275 544 400 | 275 544 400 | Федеральный бюджет | 1 год | декабрь 2018 г. | Региональная программа «Создание новых мест в образовательных организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы | 25%

## Лист4
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты системы культуры
1 | Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области | крытый павильон для проведения культурно-массовых мероприятий в дер. Касня Вяземского района Смоленской области. Мощность объекта: 359,65 м2 | 14 381,04, в том числе: - 10 638,45 – федеральный бюджет; - 1 591,95 – областной бюджет; - 2 150,64 – местный бюджет | 14 381,04 | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2018 год | 2018 год | соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 02.02.2018 № 054-09-2018-063 | строительство
2 | Муниципальное образование «Глинковский район» Смоленской области | крытый павильон для проведения культурно-массовых мероприятий в д. Болтутино Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области для муниципального бюджетного учреждения культуры «Глинковский районный культурно-просветительный центр» муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области. Мощность объекта: 359,65 м2 | 14 351,70, в том числе: - 10 637,45 – федеральный бюджет; - 1 591,95 – областной бюджет; - 2 122,30 – местный бюджет | 14351.7 | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2018 год | 2018 год | соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 02.02.2018 № 054-09-2018-063 | строительство
3 | Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области | реконструкция части здания Стодолищенского Дома культуры, в т.ч. зрительного зала, танцевального зала, пристройки и подсобных помещений. Мощность объекта: 816,5 м2 | 8 101,75, в том числе: - 6 724,10 – федеральный бюджет; - 1 000,0 – областной бюджет; - 377,65 – местный бюджет | 8101.75 | федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет | 2018 год | 2018 год | соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 02.02.2018 № 054-09-2018-063 | реконструкция

## Лист10
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты сферы физической культуры и спорта
1. | Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном по адресу: Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Чистякова | Всего: 188,856,3 в т.ч. федеральный бюджет – 4371,3 областной бюджет – 184 485,0 | 45067 | областной бюджет федеральный бюджет | 2011-2019 гг. | 4 кв. 2019 года | ОГП «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2014-2020 годы | Строительно-монтажные работы
2. | Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области | Реконструкция здания плавательного бассейна муниципального бюджетного образовательного учреждения «Кардымовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза С.Н. Решетова» Кардымовского района Смоленской области | 33330.16 | 33330.16 | Областной бюджет | 2018 год | август 2018 года | Резервный фонд | 21%

## Лист5
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Смоленский филиал ПАО «Ростелеком»
1 | г. Смоленск | Строительство сети ШПД | 33823 | 33823 | ПАО «Ростелеком» | 6 месяцев | июнь 2018 г. | Инвестиционный план | Строительство
2 | г. Рославль | Строительство сети ШПД | 2425 | 2425 | ПАО «Ростелеком» | 6 месяцев | июнь 2018 г. | Инвестиционный план | Строительство
3 | Смоленская область | Строительство сети ШПД | 32251 | 32251 | ПАО «Ростелеком» | 9 месяцев | сентябрь 2018 г. | Инвестиционный план | Строительство

## Лист6
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2017 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2017 году
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Объекты инженерной инфраструктуры
1 | Вяземский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Серго-Ивановское Гагаринского района до дер. Демидово Вяземского района (23,5 км) | 51678 | 9680 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2014-2019 | 2019 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище (1,15 км) | 4 845,00 | 4055 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2017-2020 | 2020 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
|  | Газопровод межпоселковый до с. Туманово (20,7 км) | - | - | ООО «Газпром межрегионгаз» | 2013-2018 | 2018 | Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2016-2020 годы | Строительно-монтажные работы
2 | Гагаринский район | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово (6,35 км) | - | 5000,00 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018-2020 | 2020 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково (5,5 км) | - | 300 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2018-2022 | 2022 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Проектно-изыскательские работы
3 | Глинковский район | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Розовка (1,97 км) | 2 651,00 | 122 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2017-2018 | 2018 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Регистрация, ввод объекта в эксплуатацию
4 | Ельнинский район | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино (14 км) | 3 146,00 | 3000 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2017-2021 | 2021 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Разработка проектно-сметной документации
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Шарапово до дер. Старое Мутище (29 км) | - | 7000 | Областной бюджет | 2018-2021 | 2021 | Постановление Администрации Смоленской области от 09.02.2018 № 62 | Разработка проектно-сметной документации
5 | Кардымовский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Рогачево Смоленского района до ст. Духовская, дер. Духовская (5,5 км ) | 4 853,00 | 3460 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2016-2020 | 2020 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
6 | Краснинский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от пос. Красный до деревень Двуполяны, Глубокое (15,6 км) | 42121.8 | 31100 | Областной бюджет | 2014-2018 | 2018 | Постановление Администрации Смоленской области от 09.02.2018 № 62 | Строительно-монтажные работы
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Алушково до дер. Викторово (9 км) | 10683 | 172 | АО «Газпром газораспределение Смоленск» | 2015-2018 | 2019 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Регистрация объекта
7 | Починковский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Ворошилово до дер. Белик (20,0 км) | 33332.2 | 200 | Областной бюджет | 2013-2018 | 2018 | Проект постановления Администрации Смоленской области в стадии разработки | Строительство объекта завершено в 2017 году, авторский надзор
8 | Руднянский район | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи (7,1 км) | - | 500 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2018-2023 | 2023 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Проектно-изыскательские работы
|  | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи (10,0 км) | 5993 | 5000 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2017-2022 | 2022 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
9 | Рославльский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2 (4,7 км) | - | 300 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2018-2022 | 2022 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Проектно-изыскательские работы
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты (18,0 км) | - | 650 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2018-2025 | 2025 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Проектно-изыскательские работы
10 | Смоленский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Лоино до дер. Бабны (14,42 км) | 31261.5 | 13800 | Областной бюджет | 2016-2018 | 2018 | Постановление Администрации Смоленской области от 09.02.2018 № 62 | Строительно-монтажные работы
11 | Сычевский район | Газопровод межпоселковый дер. Никольское – дер. Соколино – дер. Субботники (13,7 км) | - | - | ООО «Газпром межрегионгаз» | 2013-2018 | 2018 | Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период 2016-2020 годы | Строительно-монтажные работы
12 | Темкинский район | Газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Темкино (1,0 км) | 5896 | 2820 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2017-2018 | 2018 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
13 | Холм-Жирковский район | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино (7,7 км) | 9238 | 5012 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2017-2020 | 2020 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
14 | Ярцевский район | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Петрово до дер. Засижье (10,9 км) | 9446 | 6000 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2016-2020 | 2020 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово (14,48 км) | - | 9286 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2018-2021 | 2021 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы
15 | г. Смоленск | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор г. Смоленска (3,87 км) | 4315 | 4000 | АО «Газпром газораспределение Смоленск | 2017-2019 | 2019 | Постановление Администрации Смоленской области от 01.11.2017 № 746 | Строительно-монтажные работы

## Лист7
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 | Вяземский район, г. Вязьма | Реконструкция ПС 110/35/10 Вязьма-1 с заменой трансформаторов 2*40 на 2*63 МВА для Техприсоединения ООО СП Норли, договор №40988281 от 15.12.14 (+ 174 договора ТП по данному центру питания; до 670 кВт; трансформаторная мощность 126 МВА) | 39804.599 | 39804.599 | Амортизация | 2012-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
2 | Угранский район | Реконструкция ВЛ 110 кВ №185 Знаменка-Угра (протяженность 21,2 км) | 28172.267 | 385.554 | Амортизация | 2012-2021 гг. | 2021 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Прохождение экспертизы
3 | Смоленский район | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Козино с заменой силовых трансформаторов 2х10 на 2х16 МВА | 99428.182 | 50792.868 | Амортизация | 2017-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию (1-ый этап)
4 | Глинковский район; Смоленский район | Реконструкция ВЛ 35 кВ Карьерная-Белый Холм(протяженность 20,56 км) | 87607.807 | 4962.961 | Амортизация | 2018-2020 гг. | 2020 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
5 | Велижский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Велиж с заменой защит на микропроцессорные в ячейках 10 кВ №1001, №1006, №1013 | 1505.279 | 1505.279 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
6 | Вяземский район | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сверчково с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1005 | 551.49 | 22.127 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
7 | Гагаринский район | Реконструкция ПС 35/10 кВ Никольское с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1010 | 551.49 | 22.127 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
8 | Демидовский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Демидов с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1003 | 551.489 | 22.127 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
9 | Демидовский район | Реконструкция ПС 35/10 кВ Заборье с заменой масляных выключателей (2 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке 10 кВ №1001 | 551.49 | 22.127 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
10 | Хиславичский район | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1005, №1013 | 1102.986 | 44.255 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
11 | Демидовский район | Реконструкция ПС 35/10 кВ Акатово с заменой масляных выключателей (4 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейках 10 кВ №1012, №1014 | 1102.986 | 44.255 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
12 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое с монтажом оборудования устройств АВР | 122.453 | 122.453 | Амортизация | 2016-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
13 | Рославльский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с монтажом устройств автоматического включения резерва | 3813.379 | 3813.379 | Амортизация | 2016-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
14 | Сафоновский район | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Горная с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | 9060.548 | 412.934 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
15 | Сафоновский район | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сафоново с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | 8202.148 | 8202.148 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
16 | Рославльский район | Техперевооружение ПС110/35/6 кВ Рославль с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока | 10964.926 | 10964.926 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
17 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Пушкино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 1070.273 | 53.677 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
18 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Яново с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 1070.273 | 53.677 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
19 | Вяземский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Кайдаково с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 1007.006 | 50.504 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
20 | Рославльский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Липовка с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 1007.006 | 50.504 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
21 | Новодугинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Тесово с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 1007.006 | 50.504 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
22 | Хиславичский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Микшино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 537.073 | 26.936 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
23 | Вяземский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Семлево с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ | 1141.501 | 57.25 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
24 | г. Смоленск | Модернизация ПС 35/6 Гнездово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
25 | г. Смоленск | Модернизация ПС 110/6/6 Смоленск-2 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
26 | г. Смоленск | Модернизация ПС 110/35/6 Южная с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
27 | Дорогобужский район | Модернизация ПС 110/35/10 Дорогобуж-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
28 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/35/10 Сапрыкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
29 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/10 Ярцево-1 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
30 | Починковский район | Модернизация ПС 110/35/10 Починок с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
31 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/35/10 Мишино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
32 | Сычевский район | Модернизация ПС 110/10 Субботники с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
33 | Темкинский район | Модернизация ПС 110/35/10 Темкино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 213.745 | 213.745 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
34 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/6 НС-21 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
35 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/35/6 НС-22 с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
36 | Новодугинский район | Модернизация ПС 110/10 Торбеево с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
37 | Угранский район | Модернизация ПС 110/10 Угра с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
38 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/35/10 Суетово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
39 | г. Смоленск | Модернизация ПС 110/6/6 Восточная с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
40 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 Козино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
41 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 Мазальцево с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
42 | Краснинский район | Модернизация ПС 110/35/10 Мерлино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
43 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/6 Пронино с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
44 | Руднянский район | Модернизация ПС 110/35/10 Понизовье с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
45 | Велижский район | Модернизация ПС 110/10 Логово с монтажом устройств автоматической частотной разгрузки | 240.84 | 12.078 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
46 | Духовщинский район | Модернизация ПС 110/35/10 Пречистое с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | 531.02 | 26.633 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
47 | Ельнинский район | Модернизация ПС 110/35/10 Ельня с монтажом устройств автоматической регулировки напряжения | 531.02 | 26.633 | Амортизация | 2018-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Проектирование
48 | Рославльский район | Реконструкция ВЛ 35 кВ Десногорск - Коски(протяженность 3,76 км) | 9055.948 | 9055.948 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
49 | Сафоновский район | Реконструкция ВЛ 110 кВ (ВЛ-153) Сафоново - Компрессорная (протяженность 12,63 км) | 67790.62 | 67790.62 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
50 | Велижский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Велижского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
51 | Вяземский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Вяземского РЭС (программа АСТУ) | 2825.138 | 2825.138 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
52 | Глинковский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Глинковского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
53 | Демидовский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Демидовского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
54 | Духовщинский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Духовщинского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
55 | Ельнинский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Ельнинского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
56 | Ершичский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Ершичского РЭС (программа АСТУ) | 1394.589 | 1394.589 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
57 | Кардымовский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Кардымовского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
58 | Краснинский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Краснинского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
59 | Монастырщинский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Монастырщинского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
60 | Новодугинский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Новодугинского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
61 | Починковский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Починковского РЭС (программа АСТУ) | 2825.138 | 2825.138 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
62 | Рославльский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Рославльского РЭС (программа АСТУ) | 2825.138 | 2825.138 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
63 | Руднянский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Руднянского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
64 | Сафоновский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Сафоновского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
65 | Темкинский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Темкинского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
66 | Хиславичский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Хиславичского РЭС (программа АСТУ) | 1394.589 | 1394.589 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
67 | Холм-Жирковский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Холм-Жирковского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
68 | Шумячский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Шумячского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
69 | Ярцевский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Ярцевского РЭС (программа АСТУ) | 2118.413 | 2118.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
70 | Сычевский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Сычёвского РЭС (программа АСТУ) | 2567.975 | 2567.975 | Амортизация | 2018-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
71 | Угранский район | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления РДП Угранского РЭС (программа АСТУ) | 2279.501 | 2279.501 | Амортизация | 2018-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
72 | Краснинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Белеи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 2071.005 | 2071.005 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
73 | Холм-Жирковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Боголюбово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1892.491 | 1892.491 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
74 | Сафоновский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Вадино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 2279.923 | 2279.923 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
75 | Глинковский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Глинка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 2443.168 | 2443.168 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
76 | Починковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Дивинская в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1811.934 | 1811.934 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
77 | Новодугинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Днепровск в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1911.555 | 1911.555 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
78 | Рославльский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Екимовичи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 2266.576 | 2266.576 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
79 | Ершичский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ершичи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 2805.401 | 2805.401 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
80 | Ярцевский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Капыревщина в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1284.498 | 1284.498 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
81 | Починковский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Макшеево в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1067.413 | 1067.413 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
82 | Холм-Жирковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Нахимовская в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1666.17 | 1666.17 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
83 | Духовщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Озёрный в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1607.207 | 1607.207 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
84 | Ершичский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Рухань в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1673.989 | 1673.989 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
85 | Ельнинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Шарапово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 1612.839 | 1612.839 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
86 | г. Смоленск | Модернизация ПС 35/6 кВ Верхне-Ясенная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии, первичного оборудования (программа АСТУ) | 2636.102 | 2636.102 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
87 | г. Смоленск | Модернизация ПС 110/6 кВ Восточная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 183.198 | 183.198 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
88 | Вяземский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 262.202 | 262.202 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
89 | Вяземский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Вязьма-2 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 183.198 | 183.198 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
90 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гагарин в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 846.146 | 846.146 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
91 | Руднянский район | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Голынки в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 308.001 | 308.001 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
92 | Сафоновский район | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Горная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 651.498 | 651.498 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
93 | Ельнинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ельня в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 308.001 | 308.001 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
94 | Угранский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Знаменка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 559.898 | 559.898 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
95 | Рославльский район | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Индустриальная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
96 | Монастырщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Кадино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 97.323 | 97.323 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
97 | Сычевский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Караваево в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 188.923 | 188.923 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
98 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Каспля в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
99 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Катынь-2 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 162.016 | 162.016 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
100 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Козино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
101 | Сычевский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Лукино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 216.974 | 216.974 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
102 | Шумячский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Надейковичи в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 48.663 | 48.663 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
103 | Починковский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Починок в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 554.174 | 554.174 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
104 | Духовщинский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пречистое в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 554.174 | 554.174 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
105 | Смоленский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Пронино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
106 | Рославльский район | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Рославль-110 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 542.725 | 542.725 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
107 | Вяземский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Россия в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 274.796 | 274.796 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
108 | Сафоновский район | Модернизация ПС 110/6 кВ Сафоново в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 1132.394 | 1132.394 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
109 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Светотехника в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 565.625 | 565.625 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
110 | г. Смоленск | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Северная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 274.796 | 274.796 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
111 | г. Смоленск | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Смоленск-2 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 210.677 | 210.677 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
112 | Сычевский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Субботники в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 162.016 | 162.016 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
113 | Сычевский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Сутормино в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
114 | Сычевский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сычевка в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 554.174 | 554.174 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
115 | Монастырщинский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Татарск в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 97.323 | 97.323 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
116 | Гагаринский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 1078.006 | 1078.006 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
117 | Вяземский район | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Туманово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
118 | Угранский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Угра в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 562.053 | 562.053 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
119 | Холм-Жирковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Холм в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
120 | Сычевский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Хотьково в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
121 | г.Смоленск | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 299.415 | 299.415 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
122 | г.Смоленск | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Чернушки в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 183.198 | 183.198 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
123 | Починковский район | Модернизация ПС 35/10 кВ Шпунты в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 48.663 | 48.663 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
124 | г.Смоленск | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Южная в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
125 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 445.401 | 445.401 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
126 | Ярцевский район | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 91.598 | 91.598 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
127 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Лубня в части систем телемеханики, РЗА (программа АСТУ) | 35.961 | 35.961 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
128 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Одинцово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 740.456 | 740.456 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
129 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Ольша в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 407.96 | 407.96 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
130 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Печерск в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 705.56 | 705.56 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
131 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Рябцево в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 687.847 | 687.847 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
132 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Синьково в части систем РЗА и ПА (программа АСТУ) | 616.99 | 616.99 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
133 | Смоленский район | Модернизация ПС 35 кВ Трудилово в части систем телемеханики, РЗА, учета электроэнергии (программа АСТУ) | 116.914 | 116.914 | Амортизация | 2017-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
134 | Сафоновский район | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Батищево с заменой трансформаторов тока и устройств РЗА в ячейке №1002 РУ-10 кВ для Техприсоединения Иванова Е.Е., договор № 41433105 от 21.01.17 (свыше 670 кВт) | 476.891 | 476.891 | Амортизация | 2018-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
135 | Новодугинский район | Реконструкция ПС 110 кВ Новодугино с монтажом БМЗ ОПУ с оборудованием устройств и комплексов РЗА и ПА | 56378.172 | 56378.172 | Амортизация | 2016-2018 гг. | 2018 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию
136 | г. Смоленск | Реконструкция ПС 110 кВ Северная с заменой тр-ров 2*25 МВА на 2*40 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания | 157210.938 | 79455.082 | Амортизация | 2016-2019 гг. | 2019 г. | Инвестиционная программа ПАО «МРСК Центра» на 2017-2022 гг., утвержденная приказом Минэнерго РФ №17@ от 14.11.2017 г. | Строительство, ввод в эксплуатацию (1-ый этап)
137 | Смоленский район, с.п. Талашкинское | ПС 330/220/110/10 кВ Талашкино. Реконструкция и техперевооружение | 3509.53 | 330.38 |  | 2008-2019гг. | 2018г. | Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС» | ввод в эксплуатацию

## Лист8
№ п/п | Место расположения объекта (указать муниципальное образование) | Наименование объекта или вида работ; мощность объекта (в соответствующих единицах измерения) | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Источники финансирования создания объекта или вида работ | Срок реализации | Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию | Основание | Стадия создания объекта в 2018 году
|  |  | всего, в том числе по источникам финансирования | в том числе в 2018 году
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
1 | Муниципальное образование "Хиславичский район", Череповское сельское поселение | Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск)" - Хиславичи - граница Республики Беларусь" - Новая Рудня в Хиславичском районе Смоленской области (I этап), протяженность 1,2 км | Всего – 33 843,455 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 12 563,795 тыс. рублей; Областной бюджет – 21 279,66 тыс. рублей | Всего – 33 843,455 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 12 563,795 тыс. рублей; Областной бюджет – 21 279,66 тыс. рублей | Федеральный бюджет, областной бюджет | 2018 | 2018 | Соглашение между Федеральным дорожным агентством и Администрацией Смоленской области от 13.02.2018 № 108-07-2018-042. Выполнение данных мероприятий запланировано в рамках областной государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы | Ввод в эксплуатацию
2 | Муниципальное образование "Монастырщинс кий район", Новомихайловс кое сельское поселение | Реконструкция автомобильной дороги "Доманово -Новомихайловское - Босияны" в Монастырщинском районе Смоленской области, протяженность 7,35 км | Всего – 222 532,161 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 82 611,198 тыс. рублей; Областной бюджет – 139 920,963 тыс. рублей | Всего – 222 532,161 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 82 611,198 тыс. рублей; Областной бюджет – 139 920,963 тыс. рублей
3 | Муниципальное образование "Хиславичский район", Корзовское сельское поселение | Реконструкция автомобильной дороги "Хиславичи - Лобановка - Осиновка" в Хиславичском районе Смоленской области | Всего – 356 210,9 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 132 237,107 тыс. рублей; Областной бюджет – 223 973,793 тыс. рублей | Всего – 356 210,9 тыс. рублей, из них: Федеральный бюджет – 132 237,107 тыс. рублей; Областной бюджет – 223 973,793 тыс. рублей